Утвержден

решением антитеррористической

комиссии в городе Перми

от 22.12.2021 (протокол №  8 )

План выполнения в городе Перми положений Плана реализации в 2022 г. в Пермском крае

мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»*

| Мероприятия, предусмотренные Планом реализации в 2022 г. на территории Пермского края мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы», утвержденного решением совместного заседания антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Пермском крае от 13.12.2021 (касающиеся деятельности ОМС) | Мероприятия в городе Перми | Срок предоставления информации исполнителями в аппарат АТК г. Перми | Исполнители мероприятия в городе Перми | Контрольные сроки представления информации о ходе исполнения в аппарат АТК в Пермском крае** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние. |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях предупреждения вовлечения в террористическую деятельность лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, а также подпавших под ее влияние: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.1. Комплексного плана |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Осуществить мероприятия по социальной поддержке, реабилитации и социальной реинтеграции лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, оказанию содействия в трудоустройстве, получении медицинской помощи, оформлении (восстановлении) документов и т.д. | 5.1. Провести мероприятия по социальной поддержке, реабилитации и социальной реинтеграции лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористического характера, нуждающихся в социальной поддержке, реабилитации и социальной реинтеграции, включая оказание помощи в их трудоустройстве, оформлении документов. | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края во взаимодействии с Управление МВД России по г. Перми. ГУФСИН России по Пермскому краю Территориальные органы администрации города Перми. Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав г. Перми (далее – КДН и ЗП). Аппарат АТК г. Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022 |  |
| 10. Провести с лицами, отбывающими наказание за совершении преступлений террористического характера, в том числе не связанное с лишением свободы, индивидуальные профилактические беседы с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов, в ходе которых разъяснять указанным лицам их моральную и правовую ответственность перед обществом, государством, социальные и правовые последствия террористической деятельности. | 10.1. Провести с лицами, проживающими на территории г. Перми, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического характера, не связанное с лишением свободы - индивидуальных профилактических бесед по разъяснению их моральной и правовой ответственности перед обществом, государством, социальных и правовых последствий террористической деятельности. |  | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  | ФКУ «Уголовно-исполнительная инспекция ГУФСИН России по Пермскому краю». Территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022 |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.4. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Провести с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, беседы по разъяснению норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности. | 12.1. Провести с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности, соответствующих профилактических бесед. | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | УМВД России по г. Перми. Территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Перми (далее – КДН и ЗП). Территориальные органы администрации города Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 13. Оказать членам семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в т.ч. возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, социальную, психологическую и правовую помощь с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов. | 13.1. Направить в Территориальное управление по городу Перми Министерства социального развития Пермского края и территориальные органы администрации города Перми информацию о членах семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в т.ч. возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, с которыми необходимо проводить работу по оказанию социальной, психологической и правовой помощи. 13.2. На основании поступившей информации оказать членам семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, нейтрализованных), в т.ч. возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, социальную, психологическую и правовую помощь с привлечением представителей религиозных и общественных организаций, психологов. | До 10.02.2022 До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Управление МВД России по городу Перми. Территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края. Территориальные органы администрации города Перми. Управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми (далее – УВОСИМО). КДН и ЗП. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.5. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Организовать работу по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания и осуществления трудовой деятельности на территории Пермского края, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России с привлечением работодателей, представителей религиозных и общественных организаций. | 1.5.1. Организовать работу по доведению лицам, прибывающим из стран с повышенной террористической активностью для временного проживания на территории города Перми и осуществления трудовой деятельности, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России с привлечением работодателей (руководителей) крупных промышленных предприятий, представителей религиозных и общественных организаций при поступлении от уполномоченного органа в сфере профилактики терроризма и экстремизма соответствующих информационных материалов. | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | УМВД России по г. Перми. Территориальные органы администрации г. Перми. УВОСИМО. Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми (далее – ДЭПП). | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 16. Провести встречи с лидерами и представителями национальных общественных объединений с целью получения информации о негативных процессах, происходящих в этнической среде, возможных идеологах и радикальных организациях, вовлекающих в совершение правонарушений террористической направленности | 16.1. Провести встречи с лидерами и представителями национальных общественных объединений и диаспор, осуществляющих свою деятельность на территории города Перми с целью получения упреждающей информации о негативных процессах, происходящих в этнической среде, возможных идеологах и радикальных организациях, вовлекающих в совершение правонарушений террористической направленности. В случае получения данной информации направить её в аппарат АТК г. Перми (для последующего направления в Управление ФСБ России по Пермскому краю и УМВД по г. Перми). | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | УВОСИМО. Территориальные органы администрации города Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 17. Задействовать на системной основе межконфессиональные, межнациональные советы и мусульманское духовенство для проведения мониторинга обстановки в миграционной среде, уделив особое внимание местам компактного проживания иностранцев и отправления религиозного культа. | 17.1. Во взаимодействии с Управлением МВД России по г. Перми - с задействованием межконфессиональных, межнациональных советов и мусульманского духовенства проводить мониторинг обстановки в миграционной среде, уделив особое внимание местам компактного проживания иностранцев и отправления религиозного культа. | До 15.06.2022 (о промежуточных результатах), До 10.12.2022 (итоговая информация) |  |  | УВОСИМО. Территориальные органы администрации города Перми. УМВД России по г. Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.6. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Провести с лицами, прибывающими в Пермский край из стран с повышенной террористической активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования мероприятия (в том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России. | 19.1. Организовать проведение с лицами, обучающимися в муниципальных образовательных учреждениях, прибывшими из стран с повышенной террористической активностью, проведение индивидуальных и групповых профилактических бесед по вышеуказанным вопросам (при наличии таких лиц, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в т.ч. учреждениях дополнительного образования). | До 10.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Департамент образования администрации города Перми (далее - департамент образования). Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми (далее – ДКМП). Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми (далее – КФКС). КДН и ЗП г. Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.7. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Организовать работу по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью, норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе пребывания. | 21.1. При поступлении информации от соответствующих ведомств о лицах, проживающих в городе Перми, получивших религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной деятельностью, организовать изучение с ними (в т.ч. в форме индивидуальных и групповых бесед) норм законодательства Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе. | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | УВОСИМО. Территориальные органы администрации города Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 1.8. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Провести с молодежью и подростками профилактические мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. | 23.1. Провести с молодежью и подростками профилактические мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Департамент образования. ДКМП. КФКС. Территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
|  | 23.2. Организовать проведение тематических семинаров по вопросам компьютерной и Интернет-безопасности, раскрывающие, в том числе, методы вербовки в деструктивные течения через социальные сети и Интернет-мессенджеры. В целях расширения аудитории, с задействованием «кибердружин» проводить обучающие мероприятия для волонтеров, а также мастер-классы с участием школьников, студентов, представителей общественных организаций. | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Департамент образования. Территориальные органы администрации города Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 24. Провести с лицами из числа молодежи, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися по административным надзором в территориальных органах МВД России по Пермскому краю на районном уровне в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактические мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. | 24.1. Провести с лицами из числа молодежи, состоящими на профилактическом учете и (или) находящимися по административным надзором в территориальных органах МВД России по Пермскому краю на районном уровне в связи с причастностью к совершению правонарушений в сфере общественной безопасности, профилактические мероприятия в форме индивидуальных (групповых) бесед по формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей с привлечением к указанной работе представителей религиозных, общественных и спортивных организаций, психологов. | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | УМВД России по г. Перми. КДН и ЗП. Департамент образования. ДКМП; КФКС. Территориальные органы администрации города Перми, УВОСИМО (в т.ч. с участием ТОС). территориальное управление по г. Перми Министерства социального развития Пермского края | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
|  | 24.2. Используя возможности психологических центров системы образования, с задействованием психолого-педагогического состава образовательных учреждений на систематической основе проводить профилактические мероприятия с учащимися, ранее попавшими под влияние террористических и экстремистских идеологий, подвергающихся давлению (буллингу) со стороны учеников и преподавательского состава, состоящих на учете в образовательных учреждениях в связи с причастностью к совершению правонарушений и преступлений антиобщественной направленности, проживающих в неполных семьях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, высказывающих угрозы совершения противоправных действий в отношении сверстников, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  |  | Департамент образования. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДНиЗП) территориальных органов администрации города Перми (исполнение). КДНиЗП администрации города Перми (обобщение и контроль - в части касающейся). Территориальные органы администрации города Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 2. Меры по формированию у населения Пермского края антитеррористического сознания: |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях развития у населения, прежде всего, у молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению пункта 2.1. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Провести общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), с привлечением видных федеральных и региональных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, сотрудников правоохранительных органов. | 28.1. Провести общественно-политические, культурные и спортивные мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября), с привлечением видных региональных и муниципальных политических деятелей, авторитетных представителей общественных и религиозных организаций, науки, культуры и спорта, сотрудников правоохранительных органов. |  | С 01.08.2022 по 30.09.2022 |  | Департамент образования. ДКМП. КФКС. Департамент дорог и благоустройства (далее – ДДБ) администрации города Перми. Департамент транспорта администрации города Перми (далее – ДТ). Территориальные органов администрации города Перми (в т.ч. в ТОС). Муниципальные учреждения и организации города Перми. УВОСИМО. Аппарат АТК г. Перми (ДОБ). | До 15.12.2022 |  |
| 29. Осветить в региональных и муниципальных средствах массовой информации, а также в сети «Интернет» мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. | 29.1. Организовать освещение в региональных и муниципальных средствах массовой информации, а также в сети «Интернет» мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. |  | С 01.08.2022 по 30.09.2022 |  | ИАУ. Функциональные и территориальные органы, функциональные полразделения администрации города Перми. | До 15.12.2022 |  |
| В целях снижения уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.1. пункта 2.2. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. Провести на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. | 32.1. Организовать проведение в муниципальных образовательных организациях, в т.ч. муниципальных учреждениях дополнительного образования города Перми (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей. |  |  | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 | Департамент образования. ДКМП. КФКС. УВОСИМО. | До 15.12.2022. Доклад о про1ежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 33. Создать информационные ресурсы в сфере профилактики терроризма для обучающихся, молодежных и студенческих общественных объединений, общественных организаций, представляющих интересы детей и молодежи, с участием педагогов, психологов. Использовать их при проведении мероприятий по профилактике терроризма в образовательном процессе. | 33.1. Создать информационные ресурсы в сфере профилактики терроризма для обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, молодежных и студенческих общественных объединений, общественных организаций, представляющих интересы детей и молодежи, с участием педагогов, психологов. Использовать их при проведении мероприятий по профилактике терроризма в образовательном процессе. |  |  | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 | Департамент образования. ДКМП. КФКС. | До 15.12.2022. Доклад о про1ежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| Мероприятия по исполнению подпункта 2.2.3. пункта 2.2. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. Организовать внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений, информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности в субъектах Российской Федерации. | 39.1. Организовать внедрение в практическую деятельность общественных организаций и движений, представляющих интересы молодежи, в том числе военно-патриотических молодежных и детских объединений, информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по привитию традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Обеспечить поддержку их деятельности. |  |  | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 | Департамент образования. ДКМП. КФКС. ДСП. Территориальные органы администрации города Перми (в т.ч. ТОС). УВОСИМО. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022 |  |
| 3. Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях совершенствования информационно-пропагандистских мер, направленных на противодействие идеологии терроризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению подпунктов 3.1.1. – 3.1.4. пункта 3.1. КППИТ РФ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 (3.1.1.) Организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников. | 49.1 (3.1.1.1.) Организовать проведение на местных телеканалах специализированных передач по вопросам создания условий для мирных межнациональных отношений. 49.2 (3.1.1.2.) Организовать с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников (при наличии таких лиц и их согласии). |  | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 |  | УВОСИМО администрации города Перми. Информационно-аналитическое управление администрации города Перми (далее – ИАУ). ДКМП, Территориальные органы администрации города Перми, во взаимодействии с УФСБ России по Пермскому краю, УМВД России по г. Перми, ГУФСИН России по Пермскому краю. УВОСИМО. Аппарат АТК г. Перми | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 50. (3.1.2.) Обеспечить использование средств наружной рекламы, установленных в местах массового пребывания людей, для доведения до населения информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма. | 50.1. (3.1.2.1.) Организовать взаимодействие с рекламораспространителями по вопросам размещения социальной рекламы на наружных рекламных конструкциях на территории города Перми в части представления информации о действующих разрешениях на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещенных на территории города Перми с контактными данными их владельцев (представителей владельцев) в территориальные органы администрации города Перми. 50.2. (3.1.2.2.) Организовать трансляцию на наружных светодиодных экранах, используемых для рекламы, расположенных на территории города Перми, в местах массового пребывания людей, на улицах, площадях, торговых центрах, промышленных предприятиях и организациях информационных видео материалов для населения по вопросам противодействия проявлениям терроризма и экстремизма, действиям при возникновении террористических угроз и ЧС (заключить соответствующие соглашения с правообладателями рекламных конструкций на безвозмездную трансляцию социальной рекламы). 50.3. (3.1.2.3.) Обеспечить размещение и трансляцию на электронных информационных экранах, стендах, табло в муниципальном общественном транспорте, муниципальных учреждениях и муниципальных организациях с массовым пребыванием людей информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области профилактики терроризма для доведения до населения. 50.4. (3.1.2.4). Осуществить разработку и распространение среди населения печатной продукции (учебных пособий и памяток для населения и персонала объектов с массовым пребыванием людей) по вопросам профилактики терроризма и экстремизма, порядку действий при угрозе совершения террористических актов. |  | До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 До 10.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 До 01.12.2022 Доклад о промежуточных результатах до 15.06.2022 До 01.12.2022 |  | ДЭПП. Территориальные органы администрации города Перми (на подведомственных территориях). МКУ «Пермское городское управление гражданской защиты». МКУ «Пермская городская служба спасения». Аппарат АТК г. Перми. Департамент транспорта. Департамент образования. ДКМП. КФКС. аппарат АТК г. Перми (ДОБ) Аппарат АТК г. Перми (ДОБ). | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 52 (3.1.4.) Обеспечить функционирование на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти Пермского края, органов местного самоуправления Пермского края разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. | 52.1. Обеспечить функционирование на официальных сайтах администрации города Перми, территориальных органов администрации города Перми разделов (подразделов), посвященных вопросам противодействия терроризму и его идеологии, а также доступ к данным разделам с главных страниц указанных сайтов. |  | До 01.06.2021 |  | Информационно-аналитической управление администрации города Перми Территориальные органы администрации города Перми | До 20.06.2021 |  |
| 4. Организационные меры, направленные на повышение результативности деятельности субъектов противодействия терроризму |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по исполнению подпункта 4.1.2. пункта 4.1 Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| В целях совершенствования подготовки государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 60. Обеспечить обобщение информации о потребности в повышении квалификации государственных и муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма. | 60.1. Направить информацию о потребности в обучении муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (сотрудников функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений и муниципальных организаций) в аппарат АТК г. Перми (ДОБ). 60.2. Направить обобщенную информацию о потребности в обучении муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма – в Министерство территориальной безопасности Пермского края. 60.3. При наличии дополнительной потребности в обучении муниципальных служащих функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми, участвующих в рамках своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма, не прошедших обучение, организованное Министерством территориальной безопасности Пермского края, направить список муниципальных служащих, подлежащих обучению, в управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города Перми. |  | До 25.02.2022 До 01.03.2022 До 11.03.2022 |  | Руководители функциональных и территориальных органов, функциональных подразделений (в т.ч. по подведомственным учреждениям, организациям). Аппарат АТК г. Перми (ДОБ). Аппарат АТК г. Перми (ДОБ). | До 01.03.2022 |  |
| Мероприятия по исполнению подпунктов 4.4.1 – 4.4.2 пункта 4.4. Комплексного плана: |  |  |  |  |  |  |  |
| 68. (4.4.2.) Проводить оценку влияния межнациональных и межрелигиозных отношений в Пермском крае на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма. | 68.1. Провести оценку состояния межнациональных и межрелигиозных отношений в городе Перми и их влияния на ситуацию в сфере противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Информацию направить в аппарат АТК г. Перми для доклада в аппарат АТК в Пермском крае. |  | До 10.12.2022. (промежуточный доклад до 15.06.2022) |  | Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми. УВОСИМО. Управление МВД России по г. Перми (в части предоставления в аппарат АТК г. Перми анализа динамики зарегистрированных правонарушений террористической и экстремистской направленности в г. Перми). Аппарат АТК г. Перми. | До 15.12.2022. Доклад о промежуточных результатах до 20.06.2022. |  |
| 69. Организовать социологическое исследование по теме: «Оценка населением защищенности от террористических угроз на территории Пермского края». | 69.1.1. В рамках комплексного социологического исследования во взаимодействии с департаментом внутренней политики администрации губернатора Пермского края организовать проведение социологического опроса по вопросам оценки населением защищенности от террористических угроз на территории г. Перми. |  | До 15.12.2022 |  | Департамент планирования и мониторинга администрации города Перми. Аппарат АТК г. Перми. | До 20.12.2022 |  |

- * Разработан на основании Плана реализации в 2022 г. на территории Пермского края мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы и во исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 28 декабря 2018 года (№ Пр-2665).

** Контрольная (обобщенная) информация в аппарат АТК в Пермском крае предоставляется аппаратом АТК в городе Перми (ДОБ).

В Комплексном плане под членами семей понимаются: разделяющие идеологию терроризма супруг, супруга (в т.ч. вдовец, вдова), родители, дети, усыновители, усыновленные, братья и сестры.

Внесен решением АТК в Пермском крае от  06.03.2020.

# К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683).

# К традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины (статья 78 Стратегии национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683).

В комплексном плане к числу молодежи отнесено население России (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет.

В комплексном плане к числу молодежи отнесено население России (социальные группы) в возрасте от 14 до 23 лет.

Далее – СМИ.

Далее – СМИ.

В соответствии с муниципальной программой «Общественное согласие», утвержденной постановлением администрации города Перми от 19.10.2018 № 779.